## Backlog
Sprint | Prioridad | ID HE | Nombre HE | Estimación de Riesgo | Estimación de Valor | Estimación de Esfuerzo | Esfuerzo Restante
1 | Alta | HE-01 | Gestión curricular de mazos y vocabulario | Alto | Metricas
| Alta | HE-02 | Supervisión y curaduría pedagógica docente | Alto
| Alta | HE-03 | Evaluación automatizada y exportación | Alto
| Alta | HE-04 | Repaso adaptativo y enriquecimiento léxico | Alto
| Alta | HE-05 | Gestión de usuarios, perfiles e inscripción a cursos | Alto
| Media | HE-06 | Consulta centralizada de vocabulario y mazos | Medio
4 | Media | HE-07 | Generación de reportes | Medio

## Historias de usuario
çç | ID Épica | Nombre Épica | Funcionalidad Clave | Resultado Esperado | ID Historia Usuario | Historia de Usuario | Estado | Tareas Técnicas | Estimación inicial de esfuerzo
Alta | HE-01 | Gestión Curricular de Mazos y Vocabulario | Crear mazos precargados por semana | Estructurar repositorio semanal de lecturas | HU-001 | Como docente del curso, quiero crear la estructura de mazos por semana/libro al inicio del semestre, para organizar el vocabulario según el cronograma lectivo. | Completado | Endpoint POST /api/v1/decks en Node.js, formulario de creación de mazos en React, persistencia en PostgreSQL.
Alta |  |  | Registrar palabra en mazo compartido | Aportar término, definición y ejemplo | HU-002 | Como estudiante del curso, quiero registrar una palabra nueva en el mazo compartido ingresando traducción, definición y ejemplo corto, para contribuir al mazo grupal y al diccionario global | Completado | Endpoint POST /api/v1/decks/{id}/cards en Node.js, validación de 150 caracteres en React, tablas tarjetas y aportes.
Alta |  |  | Detectar aportes duplicados | Prevenir duplicados y anexar definiciones | HU-003 | Como estudiante, quiero que el sistema me alerte si una palabra ya fue aportada en el mazo, para evitar duplicados exactos o anexar una acepción adicional. | Completado | Endpoint POST /api/v1/cards/check-duplicate en Node.js, modal de advertencia/coautoría en React.
Alta | HE-02 | Supervisión y Curaduría Pedagógica Docente | Revisar y aprobar tarjetas | Garantizar calidad del vocabulario | HU-004 | Como docente del curso, quiero revisar, editar y aprobar las tarjetas ingresadas por los estudiantes, para garantizar que el vocabulario sea correcto. | Completado | Endpoint PATCH /api/v1/cards/{id}/approve en Node.js, panel de curaduría con filtros en React.
Alta |  |  | Asignar etiquetas de contexto cultural | Enriquecer matices dialectales y registro | HU-005 | Como docente del curso, quiero asignar etiquetas de contexto cultural, registro y variante regional, para enriquecer el matiz pedagógico durante la clase. | Completado | Endpoint PUT /api/v1/cards/{id}/context en Node.js, selector de etiquetas en React, tabla etiquetas_contexto.
Alta |  |  | Visualizar resumen de participación | Seguimiento formativo del estudiante | HU-006 | Como docente del curso, quiero visualizar un resumen de la participación individual por mazo y semana, para realizar el seguimiento formativo. | Completado | Endpoint GET /api/v1/teacher/analytics/deck/{id} en Node.js, tabla analítica de seguimiento en React.
Alta | HE-03 | Evaluación Automatizada y Exportación | Generar quices acumulativos | Evaluación integral del vocabulario | HU-007 | Como docente del curso, quiero generar un quiz automático acumulativo a partir de todas las tarjetas aprobadas hasta la fecha y poder visualizarlos, para evaluar el aprendizaje continuo. | Completado | Endpoint POST /api/v1/quizzes/generate en Node.js, selección aleatoria de tarjetas, pantalla de configuración en React.
Alta |  |  | Responder quiz y recibir nota | Medir nivel de dominio individual | HU-008 | Como estudiante, quiero responder el quiz asignado desde la aplicación, recibir mi calificación inmediata, para conocer mi nivel de dominio y poder visualizar los quices anteriores. | Completado | Endpoint POST /api/v1/quizzes/{id}/submit en Node.js, interfaz con temporizador en React, tabla resultados_quiz
Alta |  |  | Exportar mazos y quices a PDF | Material impreso ante contingencias | HU-009 | Como docente del curso, quiero exportar los mazos de vocabulario y las pruebas a archivos PDF, para fotocopiar el material ante imprevistos en aula sin conectividad. | Completado | Endpoint GET /api/v1/decks/{id}/export-pdf en Node.js usando pdf-lib, botón de descarga en React.
Alta | HE-04 | Repaso Adaptativo y Enriquecimiento Léxico | Estudiar con repetición espaciada | Afianzar retención a largo plazo | HU-010 | Como estudiante, quiero estudiar los mazos compartidos mediante una sesión con repetición espaciada, para afianzar el vocabulario acumulado. | Completado | Endpoint POST /api/v1/study/review-session en Node.js, algoritmo SM-2, interfaz interactiva de flashcards en React.
Alta |  |  | Sugerir familias de palabras | Ampliación léxica mediante WordNet | HU-011 | Como estudiante, quiero recibir sugerencias de palabras relacionadas por campo semántico al consultar una tarjeta, para ampliar mi léxico. | Completado | Endpoint GET /api/v1/enrichment/family/{word} en Node.js integrando node-wordnet, tabla wordnet_cache en PostgreSQL.
Alta | HE-05 | Gestión de Usuarios, Perfiles e Inscripción | Registro de estudiante | Crear cuenta personal e ingresar al sistema | HU-012 | Como estudiante, quiero registrarme autónomamente en la plataforma utilizando mis datos personales y correo electrónico institucional, para crear una cuenta que me permita acceder posteriormente mediante Google OAuth. | Completado | Endpoint POST /api/v1/auth/register en Node.js, validación de correo institucional y datos obligatorios, asignación automática del rol estudiante.
Alta |  |  | Configurar perfil académico | Registro de nivel MCER, código e intereses | HU-013 | Como estudiante registrado, quiero configurar mi perfil académico (nivel MCER, código y preferencias), para que la docente conozca mis antecedentes. | Completado | Endpoint PATCH /api/v1/users/profile en Node.js, interfaz de configuración en React, almacenamiento en tabla usuarios.
Alta |  |  | Inscribir o asignar a cursos | Vincular estudiante con su grupo lectivo | HU-014 | Como docente o estudiante, quiero gestionar la inscripción a un curso mediante código de acceso o asignación directa, para vincular al estudiante con su grupo. | Completado | Endpoints POST /api/v1/courses/enroll y POST /api/v1/courses/{id}/assign en Node.js, modal en React, tabla inscripciones.
Alta |  |  | Iniciar sesión y control de roles | Acceso seguro y vistas según rol | HU-015 | Como usuario de la plataforma, quiero iniciar sesión con mis credenciales y tener vistas según mi rol, para acceder a las funciones de Docente, Estudiante o Invitado. | Completado | Endpoint POST /api/v1/auth/google en Node.js, autenticación mediante Google OAuth, validación del idToken y email verificado, generación de token JWT, middleware de autenticación y autorización por rol para las rutas protegidas.
Media | HE-06 | Consulta centralizada de vocabulario y mazos | Consulta de vocabulario Global | Permitir la consulta centralizada del vocabulario aprobado por la docente | HU-016 | Como usuario de la plataforma, quiero consultar un diccionario global con las palabras aprobadas por la docente de los diferentes mazos del curso, pudiendo buscar y visualizar su traducción, definición, ejemplo y contexto, para reutilizar y estudiar el vocabulario acumulado durante el semestre. | Completado | Endpoint principal: GET /api/v1/dictionary GET /api/v1/dictionary/{card_id}
Media |  |  | Consulta de mazos de estudio | Permitir la consulta centralizada de los mazos de estudios del curso | HU-017 | Como usuario de la plataforma, quiero consultar los mazos de estudio que pertenecen al curso | Completado | Endpoint principal: GET /api/v1/decks GET /api/v1/decks/{id}
Media | HE-07 | Generación de reportes | Reporte de progreso individual en PDF | Documentar el avance integral de cada estudiante | HU-018 | Como docente o estudiante, quiero descargar en PDF el reporte de progreso individual de un estudiante, con sus palabras aportadas, calificaciones de quices y avance de repaso, para hacer seguimiento a su desempeño; la docente sobre cualquier estudiante y el estudiante solo sobre el suyo. | Pendiente | Endpoint GET /api/v1/reports/students/{id}/progress/export-pdf en Node.js usando pdf-lib, consulta de aporte, tarjeta, resultado_quiz y progreso_estudio en PostgreSQL, botón de descarga en React.
Media |  |  | Reporte del modo de estudio en PDF | Evidenciar la constancia de repaso y las palabras difíciles | HU-019 | Como docente o estudiante, quiero descargar en PDF un reporte del modo de estudio con repetición espaciada, para identificar la constancia de repaso y las palabras que presentan mayor dificultad; la docente sobre todos los estudiantes y el estudiante solo sobre su propio repaso. | En progreso | Endpoint GET /api/v1/reports/study-mode/export-pdf (parámetro opcional student_id) en Node.js usando pdf-lib, consulta de progreso_estudio e inscripcion en PostgreSQL, botón de descarga en React.
Media |  |  | Reporte de estudiantes del curso en PDF | Consolidar aportes, notas y participación del grupo | HU-020 | Como docente del curso, quiero descargar en PDF un reporte consolidado de los estudiantes del curso, con las palabras añadidas por cada uno, su nota en los quices y su participación, para evaluar el desempeño del grupo y tener un registro imprimible del seguimiento del semestre. | Pendiente | Endpoint GET /api/v1/reports/students/export-pdf en Node.js usando pdf-lib, consulta de usuario, inscripcion, aporte, tarjeta y resultado_quiz en PostgreSQL, botón de descarga en el panel docente en React.
Media |  |  | Reporte de resultados por quiz en PDF | Analizar el dominio del vocabulario evaluado | HU-021 | Como docente del curso, quiero descargar en PDF el reporte de resultados de un quiz, con la calificación de cada estudiante y estadísticas del grupo, para analizar el nivel de dominio del vocabulario evaluado. | Pendiente | Endpoint GET /api/v1/reports/quizzes/{id}/results/export-pdf en Node.js usando pdf-lib, consulta de resultado_quiz, pregunta_quiz y respuesta_quiz en PostgreSQL, botón de descarga en React.

## Criterios de aceptación
| ID Historia Usuario | ID Criterio | Criterio de Aceptación | Estado | Contexto - Dado | Evento - Cuando | Resultado - Entonces
HE-01 | HU-001 | CA-1.1 | Creación exitosa de mazo | Pendiente | Dado que el docente se encuentra en el formulario de creación de mazos | Cuando ingresa el nombre de la lectura, semana, autor y variante regional válida | Entonces el sistema crea el mazo precargado en estado abierto y lo asocia al cronograma
|  | CA-1.2 | Validación de datos obligatorios de mazo | Pendiente | Dado que el docente intenta crear un mazo | Cuando deja el nombre del libro o la semana vacíos | Entonces el sistema impide la creación y muestra un mensaje de validación
|  | CA-1.3 | Control de estado de mazo | Pendiente | Dado que el docente visualiza los mazos creados | Cuando cambia el estado de un mazo a "Cerrado" | Entonces el sistema inhabilita la recepción de nuevos aportes de los estudiantes para ese mazo
| HU-002 | CA-2.1 | Registro exitoso de aporte | Pendiente | Dado que el estudiante está inscrito en el curso y el mazo de la semana está en estado "abierto" | Cuando ingresa palabra, traducción y definición (obligatorios), con un ejemplo opcional de máximo 150 caracteres | Entonces el sistema crea la tarjeta en estado "pendiente_revision" y registra el aporte asociado al estudiante
|  | CA-2.2 | Validación de campos obligatorios | Pendiente | Dado que el estudiante intenta registrar una palabra | Cuando deja vacío alguno de los campos obligatorios (palabra, traducción o definición) | Entonces el sistema impide el registro y muestra un mensaje indicando qué campo falta
|  | CA-2.3 | Bloqueo por mazo cerrado | Pendiente | Dado que el estudiante intenta registrar una palabra | Cuando el mazo de esa semana ya está en estado "cerrado" | Entonces el sistema rechaza el aporte y notifica que el mazo ya no acepta nuevas palabras
| HU-003 | CA-3.1 | Duplicado exacto (misma palabra y definición) | Pendiente | Dado que un estudiante intenta registrar una palabra | Cuando esa palabra ya existe en el mazo con exactamente la misma definición | Entonces el sistema no crea una tarjeta nueva, sino que suma al estudiante como coautor del aporte existente
|  | CA-3.2 | Duplicado parcial (misma palabra, definición distinta) | Pendiente | Dado que un estudiante intenta registrar una palabra | Cuando esa palabra ya existe en el mazo pero con una definición o ejemplo diferente | Entonces el sistema permite guardarla como una acepción adicional de esa misma palabra, sin sobrescribir la existente
|  | CA-3.3 | Insensibilidad a mayúsculas/minúsculas | Pendiente | Dado que el sistema compara la palabra ingresada contra las existentes en el mazo | Cuando la palabra coincide ignorando diferencias de mayúsculas/minúsculas (ej. "Cooking" vs "cooking") | Entonces el sistema las trata como la misma palabra para efectos de la comparación de duplicados
|  | CA-3.4 | Notificación al estudiante | Pendiente | Dado que el sistema detecta una coincidencia (exacta o parcial) | Cuando el estudiante envía el formulario de registro | Entonces el sistema muestra una alerta antes de confirmar, explicando si será coautoría o una acepción nueva
HE-02 | HU-004 | CA-4.1 | Filtrado de tarjetas pendientes | Pendiente | Dado que la docente accede al panel de curaduría pedagógica | Cuando selecciona el mazo de la semana o aplica el filtro "pendiente_revision" | Entonces el sistema despliega el listado exclusivo de tarjetas ingresadas por estudiantes que requieren revisión
|  | CA-4.2 | Edición y aprobación de tarjeta | Pendiente | Dado que la docente está revisando una tarjeta en estado "pendiente_revision" | Cuando corrige la ortografía, ajusta la definición y presiona "Aprobar" | Entonces el sistema actualiza el estado de la tarjeta a "revisado_docente" y la habilita para ser incluida en quices
|  | CA-4.3 | Rechazo o solicitud de corrección | Pendiente | Dado que la docente identifica una tarjeta con información errónea o inapropiada | Cuando selecciona la opción "Rechazar" e ingresa una observación | Entonces la tarjeta cambia a estado "rechazada" y se le notifica al estudiante aportante para su corrección
| HU-005 | CA-5.1 | Selección de variante regional y registro | Pendiente | Dado que la docente edita una tarjeta en el panel de curaduría o durante la discusión en clase | Cuando selecciona el registro (ej. Formal, Informal, Slang) y variante dialectal (ej. Inglés Ghanés, Jamaicano) | Entonces el sistema guarda las etiquetas vinculadas a la tarjeta y las muestra visualmente en el mazo
|  | CA-5.2 | Asignación masiva por mazo | Pendiente | Dado que la docente configura la variante regional a nivel del mazo curricular | Cuando guarda los cambios del mazo | Entonces todas las tarjetas pertenecientes a dicho mazo heredan automáticamente esa etiqueta dialectal como valor predeterminado
|  | CA-5.3 | Visualización de contexto por estudiante | Pendiente | Dado que un estudiante consulta una tarjeta aprobada en la biblioteca o sesión de estudio | Cuando abre el detalle de la palabra | Entonces el sistema despliega destacadamente las etiquetas de registro y variante regional asignadas por la docente
| HU-006 | CA-6.1 | Generación de métricas de participación por mazo | Pendiente | Dado que la docente accede al módulo de analíticas del curso | Cuando selecciona un mazo semanal específico | Entonces el sistema muestra la tabla con el listado de estudiantes, número de palabras aportadas, coautorías y estado de revisión
|  | CA-6.2 | Consulta de informe de cumplimiento | Pendiente | Dado que la docente requiere verificar qué estudiantes no han cumplido con el aporte semanal | Cuando aplica el filtro "Sin aportes" | Entonces el sistema resalta los estudiantes pendientes dentro del cronograma activo
|  | CA-6.3 | Actualización en tiempo real de conteos | Pendiente | Dado que un estudiante registra un nuevo aporte en el mazo de la semana | Cuando la transacción se completa con éxito | Entonces el contador de participación del estudiante se incrementa automáticamente en el panel docente
HE-03 | HU-007 | CA-7.1 | Selección de tarjetas aprobadas para evaluación | Pendiente | Dado que la docente configura un nuevo quiz acumulativo quincenal | Cuando selecciona el rango de semanas/mazos a evaluar y presiona "Generar Quiz" | Entonces el sistema consulta exclusivamente las tarjetas en estado "revisado_docente" pertenecientes a dichos mazos
|  | CA-7.2 | Generación aleatoria de preguntas | Pendiente | Dado que el sistema procesa el banco de tarjetas aprobadas | Cuando crea la prueba de opción múltiple o asociación término-definición | Entonces selecciona aleatoriamente los distractores entre el resto de términos aprobados sin repetir opciones
|  | CA-7.3 | Configuración de parámetros de evaluación | Pendiente | Dado que la docente crea la evaluación acumulativa | Cuando define la fecha de apertura, fecha de cierre y tiempo límite en minutos | Entonces el sistema registra el quiz en estado "programado" para ser publicado automáticamente en la fecha indicada
| HU-008 | CA-8.1 | Control de tiempo durante la prueba | Pendiente | Dado que el estudiante inicia el quiz asignado dentro del periodo activo | Cuando transcurre el tiempo límite configurado | Entonces el sistema envía automáticamente las respuestas contestadas hasta el momento y bloquea el formulario
|  | CA-8.2 | Calificación e historial inmediato | Pendiente | Dado que el estudiante completa y envía el quiz de manera autónoma | Cuando presiona "Finalizar examen" | Entonces el sistema calcula el puntaje, muestra el desglose de aciertos/errores y registra la calificación en su historial
|  | CA-8.3 | Restricción de reintento no autorizado | Pendiente | Dado que un estudiante ya ha finalizado y enviado una prueba | Cuando intenta acceder nuevamente al enlace del quiz | Entonces el sistema le deniega el intento y le muestra el resumen del resultado obtenido previamente
| HU-009 | CA-9.1 | Generación de PDF de mazo semanal | Pendiente | Dado que la docente o estudiante visualiza un mazo de estudio completado | Cuando selecciona la opción "Exportar a PDF" | Entonces el sistema genera un documento PDF maquetado con la lista ordenada de términos, traducciones, definiciones y contexto
|  | CA-9.2 | Exportación de quiz impreso con clave de respuestas | Pendiente | Dado que la docente selecciona un quiz acumulativo generado | Cuando elige "Exportar versión impresa" | Entonces el sistema descarga un PDF listo para fotocopiar con hoja de preguntas y una hoja separada de respuestas para la docente
|  | CA-9.3 | Formato optimizado para impresión | Pendiente | Dado que el usuario descarga cualquiera de los documentos PDF | Cuando los abre o imprime | Entonces el diseño mantiene márgenes académicos, tipografía legible y estructura limpia sin elementos web redundantes
HE-04 | HU-010 | CA-10.1 | Interacción de flashcards (Frente / Reverso) | Pendiente | Dado que el estudiante inicia una sesión de estudio | Cuando se presenta la tarjeta en pantalla | Entonces muestra la palabra en inglés y al interactuar revela la traducción, definición y ejemplo de uso
|  | CA-10.2 | Cálculo de intervalos de repetición SM-2 | Pendiente | Dado que el estudiante evalúa su nivel de recuerdo ("Repetir", "Difícil", "Buena", "Fácil") | Cuando confirma la valoración | Entonces el algoritmo SM-2 recalcula el factor de facilidad y programa la próxima fecha de repaso individual
|  | CA-10.3 | Reintroducción de fallos y resumen final | Pendiente | Dado que el estudiante marca "Repetir" o finaliza el repaso de todas las tarjetas programadas | Cuando ocurre el evento | Entonces reintroduce la tarjeta fallada al final del bloque o muestra la pantalla con métricas de la sesión
| HU-011 | CA-11.1 | Consulta y despliegue de familias léxicas WordNet | Pendiente | Dado que el estudiante solicita términos relacionados para una palabra | Cuando la aplicación ejecuta la búsqueda mediante node-wordnet | Entonces presenta las sugerencias agrupadas por categoría gramatical (sustantivo, verbo, adjetivo) y relaciones semánticas
|  | CA-11.2 | Optimización por caché en base de datos | Pendiente | Dado que una palabra ya fue consultada previamente en WordNet por cualquier usuario | Cuando se vuelve a solicitar la información léxica | Entonces el sistema entrega los datos directamente desde la tabla wordnet_cache reduciendo latencia
|  | CA-11.3 | Fallback y adición de términos sugeridos | Pendiente | Dado que el término no existe en WordNet o el estudiante desea incorporar una palabra sugerida | Cuando selecciona la sugerencia | Entonces precarga un formulario para registrarla o muestra una vista limpia si no hay coincidencias
HE-05 | HU-012 | CA-12.1 | Registro autónomo con correo institucional | Pendiente | Dado que un usuario no registrado ingresa al formulario de creación de cuenta | cuando ingresa sus datos personales válidos y su correo institucional, | entonces el sistema crea su cuenta con el rol Estudiante, sin solicitar contraseña.
|  | CA-12.2 | Validación de correo y duplicados | Pendiente | Dado que el estudiante ingresa un correo duplicado, inválido o no institucional, | Cuando intenta enviar el registro | Entonces el sistema rechaza la solicitud e indica el error correspondiente
| HU-013 | CA-13.1 | Configuración de perfil académico y avatar | Pendiente | Dado que el estudiante ingresa a "Mi Perfil" | Cuando selecciona su nivel MCER (A1-C2), código estudiantil y carga su avatar | Entonces el sistema actualiza la información en la tabla usuarios y refresca la interfaz
|  | CA-13.2 | Registro de preferencias de aprendizaje | Pendiente | Dado que el estudiante edita las áreas a reforzar en su perfil | Cuando guarda los cambios | Entonces el sistema almacena las preferencias para orientar el seguimiento docente
| HU-014 | CA-14.1 | Inscripción vía código de acceso | Pendiente | Dado que el estudiante ingresa el código proporcionado por la docente | Cuando presiona "Unirse a curso" | Entonces el sistema valida el código y lo vincula al grupo lectivo en la tabla inscripciones
|  | CA-14.2 | Inscripción directa por la docente | Pendiente | Dado que la docente busca a un estudiante por correo en la administración del curso | Cuando selecciona "Inscribir" | Entonces el sistema asocia al estudiante y habilita su acceso a los mazos correspondientes
| HU-015 | CA-15.1 | Autenticación exitosa con tokens JWT | Pendiente | Dado que un usuario ingresa credenciales válidas | Cuando presiona "Iniciar Sesión" | Entonces el sistema retorna un token JWT con los claims de rol y da acceso al Dashboard
|  | CA-15.2 | Control de acceso por roles a rutas protegidas | Pendiente | Dado que un estudiante intenta acceder a una URL restringida a docentes | Cuando el middleware evalúa el token JWT | Entonces el sistema deniega el acceso con error HTTP 403 y redirige a la vista estudiantil
|  | CA-15.3 | Acceso en modo Invitado | Pendiente | Dado que un usuario no registrado ingresa como invitado | Cuando explora la aplicación | Entonces el sistema le otorga acceso de solo lectura al diccionario demostrativo sin permitir edición
HE-06 | HU-016 | CA-16.1 | Consulta del vocabulario aprobado |  | Dado que existen tarjetas de vocabulario aprobadas por la docente, | cuando el estudiante ingresa al Diccionario Global, | entonces el sistema muestra las palabras cuyo estado sea revisado_docente.
|  | CA-16.2 | Búsqueda de palabras |  | Dado que el Diccionario Global contiene vocabulario aprobado, | cuando el estudiante introduce una palabra o parte de ella, | entonces el sistema devuelve las coincidencias correspondientes sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
|  | CA-16.3 | Ausencia de resultados |  | Dado que el estudiante busca un término que no existe dentro del vocabulario aprobado, | cuando ejecuta la búsqueda, | entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron coincidencias, sin generar un error.
| HU-017 | CA-17.1 | Consulta de mazos |  | Dado que existen mazos de estudio registrados, | cuando el usuario ingresa a la sección de mazos, | entonces el sistema muestra los mazos disponibles con su respectiva información.
|  | CA-17.2 | Ausencia de mazos |  | Dado que no existen mazos de estudio registrados, | cuando el usuario ingresa a la sección de mazos, | entonces el sistema muestra un mensaje informativo indicando que no hay mazos disponibles, sin generar un error.
|  | CA-17.3 | Consulta del vocabulario |  | Dado que un mazo contiene tarjetas de vocabulario, | cuando el usuario selecciona dicho mazo, | entonces el sistema muestra las palabras disponibles en él, respetando su estado de revisión y los permisos establecidos.
HE | HU-018 | CA-18.1 | Generación del reporte individual | Dado que la docente o el estudiante selecciona el reporte de progreso de un estudiante inscrito y elige "Descargar PDF" | Dado que la docente o el estudiante selecciona el reporte de progreso de un estudiante inscrito y elige "Descargar PDF" | Cuando el sistema consolida la información del estudiante | Entonces descarga un PDF con nombre, código y nivel MCER, el total de palabras aportadas por estado (pendiente_revision, revisado_docente, rechazada), las coautorías y el listado de sus palabras
|  | CA-18.2 | Quices y repaso en el reporte | Dado que el estudiante ha presentado quices o ha realizado repasos | Dado que el estudiante ha presentado quices o ha realizado repasos | Cuando se genera el reporte | Entonces incluye por cada quiz la fecha y la calificación, la nota promedio y el número de tarjetas repasadas; si no hay actividad, la sección indica "Sin actividad registrada" sin generar un error
|  | CA-18.3 | Restricción de acceso al reporte | Dado que un estudiante intenta descargar el reporte de otro estudiante | Dado que un estudiante intenta descargar el reporte de otro estudiante | Cuando solicita la descarga | Entonces el sistema deniega el acceso con error HTTP 403 y no genera el documento
| HU-019 | CA-19.1 | Resumen de repaso por estudiante | Dado que la docente elige "Reporte del modo de estudio" | Dado que la docente elige "Reporte del modo de estudio" | Cuando se genera el PDF | Entonces muestra por estudiante las tarjetas repasadas, la fecha del último repaso, la distribución de valoraciones (Repetir, Difícil, Buena, Fácil) y las tarjetas con repaso vencido; los estudiantes sin repasos aparecen como "Sin actividad de estudio"
|  | CA-19.2 | Palabras de mayor dificultad | Dado que existen valoraciones de repaso registradas | Dado que existen valoraciones de repaso registradas | Cuando se genera el reporte | Entonces lista las palabras con menor factor de facilidad SM-2, indicando su última valoración y su próxima fecha de repaso
|  | CA-19.3 | Restricción de acceso al reporte | Dado que un estudiante intenta descargar el reporte de otro estudiante o el reporte general del grupo | Dado que un estudiante intenta descargar el reporte de otro estudiante o el reporte general del grupo | Cuando solicita la descarga | Entonces el sistema deniega el acceso con error HTTP 403 y no genera el documento
| HU-020 | CA-20.1 | Listado de estudiantes y aportes | Dado que existen estudiantes inscritos en el curso y la docente elige "Exportar reporte de estudiantes" | Dado que existen estudiantes inscritos en el curso y la docente elige "Exportar reporte de estudiantes" | Cuando se genera el PDF | Entonces incluye el nombre del curso, la fecha de generación y una tabla con nombre, código, nivel MCER, palabras añadidas, palabras aprobadas y coautorías de cada estudiante, junto con los totales del grupo
|  | CA-20.2 | Notas de quices por estudiante | Dado que existen quices presentados | Dado que existen quices presentados | Cuando se genera el reporte | Entonces muestra la calificación de cada estudiante en cada quiz y su promedio, marcando "No presentó" donde corresponda; si no hay quices, la sección lo indica sin generar un error
|  | CA-20.3 | Restricción de acceso al reporte | Dado que un usuario que no es docente intenta descargar el reporte | Dado que un usuario que no es docente intenta descargar el reporte | Cuando solicita la descarga | Entonces el sistema deniega el acceso con error HTTP 403 y no genera el documento
| HU-021 | CA-21.1 | Resultados individuales del quiz | Dado que un quiz tiene resultados registrados | Dado que un quiz tiene resultados registrados | Cuando la docente elige "Exportar resultados" | Entonces el PDF lista por estudiante la calificación, el puntaje, el tiempo empleado y la fecha de envío, y marca como "No presentó" a los inscritos sin resultado
|  | CA-21.2 | Estadísticas del grupo | Dado que el quiz fue presentado por uno o más estudiantes | Dado que el quiz fue presentado por uno o más estudiantes | Cuando se genera el reporte | Entonces incluye el promedio, la nota máxima y mínima, el porcentaje de estudiantes que lo presentó y las preguntas con mayor porcentaje de error; si aún no hay resultados, lo indica sin generar un error
|  | CA-21.3 | Restricción de acceso al reporte | Dado que un usuario que no es docente intenta descargar el reporte | Dado que un usuario que no es docente intenta descargar el reporte | Cuando solicita la descarga | Entonces el sistema deniega el acceso con error HTTP 403 y no genera el documento

## Metricas
Sprint | HU asignadas | HU completadas | SP completados | Días | Velocidad SP/dia
Sprint 1 | 4 | 4 | 20 | 14 | 1.4286
Sprint 2 | 7 | 7 | 34 | 14 | 2.4286
Sprint 3 | 6 | 6 | 36 | 28 | 1.2857
Sprint 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0
Acumulado | 21 | 17 | 90 | 56 | 1.6071